## Sheet1
DCUSA Consequential Code Drafting Plan | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26
DCUSA Legal Text | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20; 2024-01-15
Update legal text post consultation review/issue resolution | 2023-10-30: 1st Nov consultation closes; 2023-12-11: if required; 2024-01-15: if required
DCUSA stakeholder review | 2023-12-11: post lawyers
DCUSA Lawyer review | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20; 2023-12-04; 2024-01-15
DCUSA Panel meetings | 2023-11-13: 18th update and plan; 2023-12-18: 20th sign-off; 2024-01-15: 17th; 2024-02-19: 21st
Release to programme | 2023-12-18: release post approval
CDWG legal text and slide pack | 2023-12-25: by 2nd Jan CDWG Papers
Programme consultation (Mop- up) | 2023-12-04: 4th Mop up 1; 2024-02-19: 19th Mop up 2
MHHS Programme Release Tranches | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20; 2024-01-15
CDWG meetings | 2023-11-13: 14th; 2023-11-20: 21st; 2023-12-18: 19th; 2024-01-08: 9th*; 2024-01-15: 14th*
Progamme/DCUSA 1-2-1 | 2023-11-06: 9th; 2023-12-04: 7th; 2024-01-01: 4th
CCAG meetings | 2023-11-20: 22nd; 2023-12-18: 20th; 2024-01-22: 24th
* not yet in calendar so may be 14th and 21st due to tight tiemescale for Papers post new year